# План
мероприятий по оптимизации процесса обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами

┌────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ N  │               Мероприятия               │      Сроки      │           Исполнители           │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│-1- │                   -2-                   │       -3-       │               -4-               │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 1. │Расчеты  за   необходимые   лекарственные│   Март- июнь    │ФОМС                             │

│    │средства, отпущенные отдельным категориям│                 │Росздравнадзор                   │

│    │граждан в 2006 году.                     │                 │Департамент      фармацевтической│

│    │                                         │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Органы   государственной   власти│

│    │                                         │                 │субъектов Российской Федерации   │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1.1.│Осуществление  предварительных  расчетов,│  Март - апрель  │                                 │

│    │необходимых  для   оплаты   лекарственных│    2007 года    │                                 │

│    │средств,  отпущенных  в     2006 году, из│                 │                                 │

│    │дополнительно    выделенных    финансовых│                 │                                 │

│    │средств.                                 │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1.2.│Проведение   экспертизы    обоснованности│  Март - апрель  │                                 │

│    │счетов  фармацевтических  организаций  за│    2007 года    │                                 │

│    │отпущенные   лекарственные     средства в│                 │                                 │

│    │2006 г.,   предъявленных   к     оплате в│                 │                                 │

│    │территориальные фонды ОМС                │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1.3.│Урегулирование  вопроса  по   перерасходу│  Май 2007 года  │                                 │

│    │финансовых средств в 2006 году:          │                 │                                 │

│    │-   выявление   степени   ответственности│                 │                                 │

│    │субъектов    в    части     возникновения│                 │                                 │

│    │необоснованных убытков;                  │                 │                                 │

│    │- разнесение  необоснованных  убытков  по│                 │                                 │

│    │субъектам ответственности.               │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1.4.│Согласование  с   субъектами   Российской│  Март - апрель  │                                 │

│    │Федерации   ответственности     сторон по│    2007 года    │                                 │

│    │погашению  задолженности,  образовавшейся│                 │                                 │

│    │при ОНЛС в 2006 г.                       │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│1.5.│Мероприятия  по  завершению   расчетов за│ Июнь 2007 года  │                                 │

│    │отпущенные   лекарственные     средства в│                 │                                 │

│    │2006 году     в     пределах     средств,│                 │                                 │

│    │предусмотренных бюджетом.                │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 2. │Нормализация    поставок    лекарственных│      Март       │Росздравнадзор                   │

│    │средств в субъекты Российской Федерации и│                 │ФОМС                             │

│    │совершенствование          инфраструктуры│                 │Департамент      фармацевтической│

│    │лекарственного обеспечения.              │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Органы   государственной   власти│

│    │                                         │                 │субъектов Российской Федерации   │

│    │                                         │                 │Фармацевтические организации     │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│2.1.│Определить месячные лимиты финансирования│ Март 2007 года  │                                 │

│    │ОНЛС  в  разрезе  регионов  для  больных,│                 │                                 │

│    │получающих  специфическую   лекарственную│                 │                                 │

│    │терапию    по     списку     заболеваний,│                 │                                 │

│    │определяемому  Правительством  Российской│                 │                                 │

│    │Федерации, исходя  из  их   численности и│                 │                                 │

│    │оптимальной стоимости.                   │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│2.2.│Согласовать      с      фармацевтическими│ Март 2007 года  │                                 │

│    │организациями  объемы  поставок  основных│                 │                                 │

│    │жизненно-важных лекарственных  средств  в│                 │                                 │

│    │соответствии с потребностью регионов на I│                 │                                 │

│    │- II квартал.                            │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│2.3.│Осуществить   с   субъектами   Российской│ Март 2007 года  │                                 │

│    │Федерации       и       фармацевтическими│                 │                                 │

│    │организациями       сверку       остатков│                 │                                 │

│    │лекарственных средств.                   │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│2.4.│Довести остатки лекарственных средств  до│  Март - апрель  │                                 │

│    │месячного запаса как по объемам, так и по│    2007 года    │                                 │

│    │номенклатуре,      учитывая      реальную│                 │                                 │

│    │потребность     субъектов      Российской│                 │                                 │

│    │Федерации.                               │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│2.5.│Обеспечить объем отсроченного обеспечения│   Постоянно с   │                                 │

│    │лекарственными   средствами   в   течение│апреля 2007 года │                                 │

│    │месяца в пределах 1%, но не более  уровня│                 │                                 │

│    │2006 года.                               │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 3  │Планирование    расходов         по ОНЛС,│ Март-июль 2007  │ФОМС                             │

│    │формирование   системы      потребности в│                 │Департамент развития  медицинской│

│    │необходимых    лекарственных    средствах│                 │помощи    и       курортного дела│

│    │(качество составления заявки)            │                 │Минздравсоцразвития России       │

│    │                                         │                 │Департамент     медико-социальных│

│    │                                         │                 │проблем  семьи,     материнства и│

│    │                                         │                 │детства       Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Департамент      фармацевтической│

│    │                                         │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3.1.│Согласовать  условия     взаимодействия и│ Март 2007 года  │                                 │

│    │обязательств сторон по реализации ОНЛС на│                 │                                 │

│    │текущий  год,  в  том  числе  по  порядку│                 │                                 │

│    │проведения  вневедомственной   экспертизы│                 │                                 │

│    │назначения лекарственной терапии.        │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3.2.│Формирование списка больных по  следующим│ Март 2007 года  │                                 │

│    │нозологиям, подтвержденным на клиническом│                 │                                 │

│    │уровне:                                  │                 │                                 │

│    │                                         │                 │                                 │

│    │- гемофилия;                             │                 │                                 │

│    │- онкогематология;                       │                 │                                 │

│    │- инсулинзависимый сахарный диабет;      │                 │                                 │

│    │- муковисцидоз;                          │                 │                                 │

│    │- состояния  после  пересадки   органов и│                 │                                 │

│    │тканей                                   │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3.3.│Подготовка лекарственных формуляров.     │  Март - апрель  │                                 │

│    │                                         │    2007 года    │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3.4.│Определение потребности  в  лекарственных│ Март 2007 года  │                                 │

│    │средствах по вышеуказанным нозологиям.   │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│3.5.│Проведение переговоров с производителями,│Апрель 2007 года │                                 │

│    │дистрибьютерами,            поставляющими│                 │                                 │

│    │лекарственные   средства   для    лечения│                 │                                 │

│    │следующих нозологий:                     │                 │                                 │

│    │- гемофилия;                             │                 │                                 │

│    │- онкогематология;                       │                 │                                 │

│    │- инсулинзависимый сахарный диабет;      │                 │                                 │

│    │- муковисцидоз;                          │                 │                                 │

│    │- состояния  после  пересадки   органов и│                 │                                 │

│    │тканей                                   │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 4. │Совершенствование    контрольно-надзорных│                 │Росздравнадзор                   │

│    │мероприятий.                             │                 │ФОМС                             │

│    │                                         │                 │Департамент развития  медицинской│

│    │                                         │                 │помощи    и       курортного дела│

│    │                                         │                 │Минздравсоцразвития России       │

│    │                                         │                 │Департамент     медико-социальных│

│    │                                         │                 │проблем  семьи,     материнства и│

│    │                                         │                 │детства       Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Департамент      фармацевтической│

│    │                                         │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования Минздрав соцразвития │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4.1.│Усилить   контроль   за   обоснованностью│    Постоянно    │                                 │

│    │назначения   лекарственных     средств на│                 │                                 │

│    │основании   данных   персонифицированного│                 │                                 │

│    │учета и стандартов лечения.              │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4.2.│Внесение  изменений   в   учетную   форму│Март-апрель 2007 │                                 │

│    │N 030-Р/у   "Сведения   о   лекарственных│      года       │                                 │

│    │средствах,   выписанных   и    отпущенных│                 │                                 │

│    │гражданам,  имеющим  право  на  получение│                 │                                 │

│    │набора  социальных  услуг",  утвержденную│                 │                                 │

│    │приказом  Минздравсоцразвития  России  от│                 │                                 │

│    │22.11.2004 N 255 и внедрение в практику. │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4.3.│Обеспечить   действенный      контроль за│Апрель - май 2007│                                 │

│    │реализацией ОНЛС на всех уровнях.        │      года       │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4.4.│Разработка                 мероприятий по│  Март - апрель  │                                 │

│    │совершенствованию   ценообразования   как│    2007 года    │                                 │

│    │одного   из   ресурсов       контроля при│                 │                                 │

│    │реализации ОНЛС.                         │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│4.5.│Подготовка нормативных актов Министерства│  Март - апрель  │                                 │

│    │по    совершенствованию    и     усилению│    2007 года    │                                 │

│    │контрольно-надзорных функций.            │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 5. │Организационно-технические мероприятия   │ Март 2007 года  │Департамент     медико-социальных│

│    │                                         │                 │проблем  семьи,     материнства и│

│    │                                         │                 │детства       Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Департамент развития  медицинской│

│    │                                         │                 │помощи    и       курортного дела│

│    │                                         │                 │Минздравсоцразвития России       │

│    │                                         │                 │Департамент      фармацевтической│

│    │                                         │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Росздравнадзор                   │

│    │                                         │                 │ФОМС                             │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.1.│Создание межведомственной рабочей  группы│  Март - апрель  │                                 │

│    │с участием субъектов РФ  для  координации│    2007 года    │                                 │

│    │действий по реализации ОНЛС.             │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.2.│Подготовка     приказов,     методических│  Март - апрель  │                                 │

│    │рекомендаций  и  внесение     изменений в│    2007 года    │                                 │

│    │действующие    нормативные        акты по│                 │                                 │

│    │совершенствованию контроля за ОНЛС.      │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.3.│Разработка    и    утверждение    перечня│ Март 2007 года  │                                 │

│    │заболеваний при которых больные нуждаются│                 │                                 │

│    │в дорогостоящих лекарственных средствах  │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.4.│Подготовка  порядка  формирования  списка│ Март 2007 года  │                                 │

│    │больных,  нуждающихся   в   дорогостоящих│                 │                                 │

│    │лекарственных средствах.                 │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.5.│Организация     методической      работы,│    Постоянно    │                                 │

│    │подготовка  и  проведение    совещаний, а│                 │                                 │

│    │также  обучающих  семинаров   и   учебных│                 │                                 │

│    │курсов по ОНЛС.                          │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│5.6.│Формирование пресс-релизов, освещающих  в│    Постоянно    │                                 │

│    │СМИ   ход   выполнения     мероприятий по│                 │                                 │

│    │оптимизации ОНЛС                         │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 6. │Совершенствование         информационного│                 │ФОМС                             │

│    │обеспечения системы ОНЛС.                │                 │Росздравнадзор                   │

│    │                                         │                 │Департамент развития  медицинской│

│    │                                         │                 │помощи    и       курортного дела│

│    │                                         │                 │Минздравсоцразвития России       │

│    │                                         │                 │Департамент     медико-социальных│

│    │                                         │                 │проблем  семьи,     материнства и│

│    │                                         │                 │детства       Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Департамент      фармацевтической│

│    │                                         │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │ПФР                              │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6.1.│Совершенствование   сбора   и   обработки│    Постоянно    │                                 │

│    │персонифицированных данных при ОНЛС.     │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6.2.│Совершенствование       межведомственного│    Постоянно    │                                 │

│    │информационного обмена при ОНЛС          │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6.3.│Создание эффективной системы  мониторинга│  Март - апрель  │                                 │

│    │реализации ОНЛС, основанное на  первичных│    2007 года    │                                 │

│    │данных.                                  │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6.4.│Унификация   и   стандартизация   методов│    Постоянно    │                                 │

│    │автоматизированной   медико-экономической│                 │                                 │

│    │экспертизы.  Тиражирование  и   внедрение│                 │                                 │

│    │решений медико-экономической экспертизы в│                 │                                 │

│    │субъектах Российской Федерации.          │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│6.5.│Создание единой системы учета при ОНЛС по│Июнь - июль 2007 │                                 │

│    │нозологиям,     требующим      назначения│      года       │                                 │

│    │дорогостоящих лекарственных  средств  для│                 │                                 │

│    │принятия управленческих решений.         │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ 7. │Перспективные   направления    реализации│                 │Департамент      фармацевтической│

│    │ОНЛС.                                    │                 │деятельности,         обеспечения│

│    │                                         │                 │благополучия   человека,   науки,│

│    │                                         │                 │образования   Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Департамент развития  медицинской│

│    │                                         │                 │помощи    и       курортного дела│

│    │                                         │                 │Минздравсоцразвития России       │

│    │                                         │                 │Департамент     медико-социальных│

│    │                                         │                 │проблем  семьи,     материнства и│

│    │                                         │                 │детства       Минздравсоцразвития│

│    │                                         │                 │России                           │

│    │                                         │                 │Росздравнадзор                   │

│    │                                         │                 │ФОМС                             │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│7.1.│Разработка модели развития ОНЛС  на  2008│  Май 2007 года  │                                 │

│    │год.                                     │                 │                                 │

├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────────┤

│7.2.│Разработка модели развития ОНЛС  на  2009│ Июль 2007 года  │                                 │

│    │год.                                     │                 │                                 │

└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┘